## Registre de risques
Registre de risques
A. Technique & Infrastructure
ID | Risque (cause) | Gravité | P | G | Niveau | Mesures préventives (avant) | Détection / Réaction (pendant/après) | Responsable | Fréq. revue |  |  |  |  | Critique | 0
T-01 | Panne hébergeur / indisponibilité du site | Site inaccessible, perte d’utilisateurs, mauvaise image | 3 | 4 | 12 Élevé | Utiliser un hébergeur mutualisé fiable (OVH, Hostinger, Netlify), effectuer des sauvegardes hebdomadaires sur Google Drive, surveiller le site via UptimeRobot (gratuit). | Si panne : vérifier état chez l’hébergeur, restaurer sauvegarde la plus récente, informer via message temporaire sur la page d’accueil. | SARUJAN | Toute les 6 semaines ou après une mise à jour | 12 | Élevé |  |  | Élevé | 7
T-02 | Mauvaise configuration DNS ou expiration du nom de domaine | Site introuvable, interruption du service | 2 | 4 | 8 Moyen | Annexé les favoris des utilisateurs au cas ou, tester les accès utilisateurs après chaque modification du code. | Si bug : désactiver la fonctionnalité temporairement et corriger les droits d’accès. | SARUJAN | 2 fois par an | 8 | Moyen |  |  | Moyen | 2
T-03 | Plugins ou dépendances non mis à jour | Vulnérabilités, erreurs d’affichage, plantage du site | 4 | 4 | 16 Élevé | Effectuer les mises à jour des modules ou plugins (WordPress, CMS, dépendances JS) après chaque modification du site. | En cas d’erreur : désactiver le plugin défectueux, restaurer version précédente. | SARUJAN | À chaque mise à jour | 16 | Élevé |  |  | Faible | 0
T-04 | Failles de sécurité (formulaires, injections, XSS) | Piratage, perte ou vol de données, dégradation du site | 3 | 5 | 15 Élevé | Sécuriser les formulaires (validation côté serveur), utiliser HTTPS (certificat Let’s Encrypt gratuit), limiter les permissions. | Si anomalie : fermer temporairement le formulaire concerné et corriger le code. | SARUJAN | À chaque nouvelle fonctionnalité | 15 | Élevé
T-05 | Accès non autorisé aux favoris d’un autre utilisateur (partage d’URL ou identifiant non protégé). | Atteinte à la confidentialité, perte de confiance des utilisateurs. | 3 | 4 | 12 Élevé | Authentification et autorisations robustes (AuthN/AuthZ), vérification des droits d’accès, utilisation d’IDs aléatoires non devinables. | Surveillance des logs d’accès, correction immédiate en cas d’accès suspect, notification de l’utilisateur concerné. |  | À chaque ajout ou modification d’une fonctionnalité liée aux comptes utilisateurs. | 12 | Élevé
T-06 | Perte de données suite à une erreur technique ou à l’absence de sauvegarde récente. | Suppression accidentelle du contenu du site ou des comptes utilisateurs. | 2 | 5 | 10 Élevé | Réaliser des sauvegardes manuelles avant chaque mise à jour importante ou présentation, en conservant au moins deux versions sur des supports distincts (Google Drive et GitHub privé). | Si perte : restaurer la dernière version stable. |  | À chaque mise à jour majeure | 10 | Élevé
T-07 | Surcharge du site (pic de trafic lors d’un événement) | Ralentissements, bugs d’affichage, erreurs 500 | 4 | 3 | 12 Élevé | Optimiser le poids des images, compresser les fichiers, tester le site avant la soutenance. | Si le site rame : désactiver temporairement certaines sections lourdes (cartes, images HD). |  | Avant chaque démonstration ou soutenance. | 12 | Élevé
T-08 | Fuite d’informations sensibles (clés API, mots de passe) | Piratage, spam, perte d’accès aux services liés | 2 | 5 | 10 Élevé | Stocker les identifiants dans un fichier .env local non publié, ne jamais les mettre sur GitHub, limiter les accès. | Si fuite : régénérer les clés API, changer les mots de passe, supprimer les anciennes versions. |  | Après chaque mise en ligne | 10 | Élevé
T-09 | Non-conformité accessibilité (texte illisible, navigation difficile) | Mauvaise expérience utilisateur, exclusion de certains visiteurs | 3 | 3 | 9 Moyen | Vérifier le contraste des couleurs, la taille du texte, l’ajout de balises “alt” sur les images, test clavier. | Corriger le design si problèmes signalés (texte trop petit, boutons invisibles). |  | Avant chaque rendu ou mise à jour | 9 | Moyen
B. Sécurité & Vie privée (inclut Newsletter & Favoris)
ID | Risque (cause) | Gravité | P | G | Niveau | Mesures préventives | Détection / Réaction | Responsable | Fréq.
P-01 | Absence de lien de désinscription dans la newsletter | Risque de plainte CNIL, mauvaise image du site | 3 | 4 | 12 Élevé | Intégrer un lien “Se désabonner” dans chaque email, tester son bon fonctionnement. | Si problème : arrêt temporaire des envois, correction du lien, informer les abonnés. |  | Mensuel | 12 | Élevé |  | Critique | 0
P-02 | Personnalisation incorrecte des emails (mauvais prénom, oubli, erreur) | Impression de spam, perte de confiance des abonnés | 4 | 2 | 8 Moyen | Stocker les prénoms dans une base simple et vérifier leur format, prévoir un message neutre si le prénom est manquant (“Bonjour à toi !”). | Corriger les erreurs dans la base, vérifier avant chaque envoi massif. |  | Mensuel | 8 | Moyen |  | Élevé | 4
P-03 | Conservation excessive des données utilisateurs (newsletter ou comptes inactifs) | Non-respect du principe de minimisation RGPD | 3 | 3 | 9 Moyen | Supprimer les comptes ou emails inactifs depuis plus de 3 ans | Nettoyage manuel régulier de la base de données, vérification des doublons. |  | Trimestriel | 9 | Moyen |  | Moyen | 6
P-04 | Fuite ou piratage des emails ou favoris (violation de données personnelles). | Notification CNIL obligatoire, perte de confiance. | 2 | 4 | 8 Moyen | Restreindre les accès à la base de données, sauvegarder sur espace sécurisé (Drive privé, GitHub privé). | En cas de fuite, notifier la CNIL et les utilisateurs sous 72h, réinitialiser les accès. |  | Annuel | 8 | Moyen |  | Faible | 0
P-05 | Utilisation d’un outil d’emailing non conforme (hors UE ou non sécurisé) | Transfert de données hors UE, non-conformité RGPD | 2 | 5 | 10 Élevé | Utiliser un prestataire européen (Brevo) pour envoyer les newsletters. | Si non-conformité détectée : basculer vers un autre prestataire, informer les abonnés. |  | Trimestriel | 10 | Élevé
P-06 | Absence de gestion des droits RGPD (accès, suppression, modification) | Risque de plainte utilisateur ou CNIL | 3 | 4 | 12 Élevé | Créer une adresse simple “contact@...” pour que les utilisateurs puissent demander la suppression ou l’accès à leurs données. | Répondre aux demandes sous 30 jours maximum (délai légal RGPD), supprimer les données concernées et conserver une preuve de suppression. |  | Trimestriel | 12 | Élevé
P-07 | Favoris visibles par d’autres utilisateurs (mauvaise gestion d’accès) | Violation de la vie privée, perte de confiance | 3 | 4 | 12 Élevé | Favoris privés par défaut, pas de lien public. | Tester les accès après chaque mise à jour du code, corriger toute faille détectée. |  | À chaque mise à jour | 12 | Élevé
P-08 | Absence de politique de confidentialité claire sur le site | Non-transparence vis-à-vis des utilisateurs | 3 | 3 | 9 Moyen | Rédiger une page “Politique de confidentialité” claire, simple et visible (données collectées, droits, contact). | Ajouter ou corriger la page si absence ou erreur, communiquer sur la mise à jour. |  | Trimestriel | 9 | Moyen
P-09 | Logs ou fichiers de suivi contenant des informations personnelles | Risque de fuite indirecte (ex : adresses mail dans les journaux d’erreurs) | 3 | 3 | 9 Moyen | Éviter d’enregistrer des données sensibles dans les journaux, anonymiser les logs. | Supprimer les logs trop détaillés ou anciens, nettoyer les serveurs. |  | Trimestriel | 9 | Moyen
P-10 | Création de comptes par des mineurs (moins de 16 ans) | Non-conformité RGPD, risque légal | 2 | 4 | 8 Moyen | Ajouter une mention “Site réservé aux étudiants de 16 ans et plus” et une case de confirmation d’âge à l’inscription. | Supprimer les comptes non conformes si détectés. |  | Supprimer les comptes non conformes si détectés ou signalés. | 8 | Moyen
C. Juridique / Contenus / Communauté
ID | Risque | Gravité | P | G | Niv. | Prévention | Détection / Réaction | Responsable | Revue
L-01 | Utilisation d’images, logos ou textes sans droits | Retrait du contenu, plainte pour violation de droits d’auteur, mauvaise image | 3 | 4 | 12 Élevé | Utiliser uniquement des images libres de droit (Unsplash, Pexels, Pixabay), ou celles créées par l’équipe. Mentionner les crédits sous les images. | Supprimer immédiatement le contenu litigieux, remplacer par une image libre de droit, informer la personne concernée. |  | Mensuel | 12 | Élevé
L-02 | Publication d’avis ou commentaires inappropriés (diffamatoires, racistes, insultants) | Responsabilité légale du site, atteinte à la réputation | 3 | 4 | 12 Élevé | Rédiger une charte de la communauté (respect, tolérance, interdiction de propos offensants). Prévoir un bouton “signaler un contenu”, appliquer une modération avant chaque publication de commentaire. | Supprimer le commentaire sous 24-48h, avertir l’utilisateur, conserver une trace de la modération. |  | Hebdomadaire | 12 | Élevé
L-3 | Informations erronées (prix, adresses, horaires, lieux fermés) | Perte de crédibilité, insatisfaction utilisateur | 4 | 3 | 12 Élevé | Vérifier les sources avant publication, indiquer la date de dernière mise à jour, éviter les affirmations non vérifiées. | Corriger rapidement, afficher “Mise à jour en cours” sur la page concernée. |  | Mensuel | 12 | Élevé | Critique | 0
L-04 | IInformations trompeuses ou exagérées (“bons plans” volontairement embellis ou non réels) | Risque de signalement pour publicité trompeuse, perte de confiance des utilisateurs | 2 | 4 | 8 Moyen | Indiquer systématiquement la source et préciser s’il s’agit d’une estimation, d’une offre temporaire ou approximative. Ne jamais exagérer les prix ou les réductions. | Corriger les informations, publier un message de rectification. |  | Trimestriel | 8 | Moyen | Élevé | 3
L-05 | Absence d’avertissement pour certaines activités (danger, fermeture, météo) | Mise en cause du site en cas d’incident, perte de crédibilité du site | 2 | 4 | 8 Moyen | Ajouter un disclaimer sur les pages concernées : “Vérifiez les horaires, la météo et les conditions avant votre visite.” | Ajout ou correction de l’avertissement, notifier l’équipe si signalement. |  | Trimestriel | 8 | Moyen | Moyen | 6
L-06 | Manque de transparence sur les liens ou partenariats (affiliation, réductions, sponsors) | Risque de sanction pour publicité dissimulée, perte de confiance des utilisateurs | 2 | 3 | 6 Moyen | Si un jour il y a des partenaires, indiquer clairement “Lien partenaire” ou “Offre sponsorisée”. | Ajout de la mention manquante sur la page, informer les utilisateurs. |  | Trimestriel | 6 | Moyen | Faible | 0
L-07 | Absence de mentions légales obligatoires sur le site | Non-conformité légale, retrait possible du site | 2 | 3 | 6 Moyen | Créer une page Mentions légales avec : noms des créateurs, hébergeur, contact mail et mention. | Ajouter la page immédiatement si oubli, vérifier qu’elle reste accessible depuis le pied de page. |  | Trimestriel | 6 | Moyen
L-08 | Absence de CGU (conditions d’utilisation) | Conflits ou incompréhensions sur les règles d’usage du site | 3 | 3 | 9 Moyen | Rédiger une page CGU simple (utilisation, interdictions, limites de responsabilité). | Ajouter ou corriger la page, informer les utilisateurs si changements. |  | Semestriel | 9 | Moyen
L-09 | Non-respect du droit à la modération (absence de procédure de signalement) | Risque de laisser des propos illégaux ou sensibles | 3 | 3 | 9 Moyen | Intégrer un bouton “Signaler un abus” sur les pages avec commentaires ou avis. | Supprimer le contenu en moins de 48h après modération, garder une trace des signalements. |  | Hebdomadaire | 9 | Moyen
D. Opérationnel & Organisation
ID | Risque | Gravité | P | G | Niv. | Prévention | Détection / Réaction | Responsable | Revue
O-01 | Rôles flous / SPOF (un seul développeur) | Retards, surcharge de travail, dette technique | 4 | 3 | 12 Élevé | Définir les rôles avec un tableau RACI (qui fait quoi), documenter les procédures, faire en sorte que chaque tâche puisse être reprise par un autre membre (“bus factor ≥ 2”). | Suivre les jalons du projet, redistribuer les tâches en cas d’absence ou de surcharge. |  | Mensuel | 12 | Élevé
O-02 | Calendrier éditorial non respecté | Contenus obsolètes, manque de régularité | 3 | 3 | 9 Moyen | Tenir un planning de publication avec “owner” par ville / sujet, prévoir un backlog (liste de contenus à venir). | Recevoir une alerte si un contenu n’a pas été mis à jour depuis >90 jours, faire une rotation entre membres pour publication. |  | Mensuel | 9 | Moyen
O-03 | Absence de plan d’incident | Réactions désorganisées en cas de bug ou panne | 2 | 4 | 8 Moyen | Rédiger un petit plan d’incident (“runbook”) précisant les rôles et étapes en cas de problème technique. | Faire un post-mortem après incident (analyse de ce qui s’est passé), corriger pour éviter que ça se reproduise. |  | Trimestriel | 8 | Moyen | Critique | 0
O-04 | Vendor lock-in (dépendance à un seul outil externe : emailing, cartes, etc.) | Difficulté à changer d’outil si panne ou coût elevé | 3 | 3 | 9 Moyen | Choisir des outils avec réversibilité (export possible des données) et prévoir une alternative si un service tombe (ex. OpenStreetMap si Google Maps HS). | Tester un plan de bascule au moins une fois (changer temporairement d’outil pour voir si tout fonctionne). |  | Annuel | 9 | Moyen | Élevé | 1
O-05 | Budget campagnes email non maîtrisé | Perte financière si trop d’envois sans résultat | 3 | 2 | 6 Moyen | Suivre des KPI simples : taux de clic (CTR)…, limiter les envois mensuels. | Si coût excessif → faire pause dans les envois, réduire la fréquence, revoir le ciblage. |  | Mensuel | 6 | Moyen | Moyen | 5
O-06 | Examens / périodes chargées (disponibilité limitée) | Retards dans la roadmap ou livraison du site | 4 | 2 | 8 Moyen | Prévoir des sprints “light” pendant les semaines d’examens, répartir les tâches selon les disponibilités. | Reprioriser rapidement les objectifs, reporter les tâches non urgentes. |  | Mensuel | 8 | Moyen | Faible | 0
E. Qualité des données & UX
ID | Risque | Gravité | P | G | Niv. | Prévention | Détection / Réaction | Responsable | Revue
Q-01 | Adresses/itinéraires imprécis | Mauvaise expérience utilisateur, perte de crédibilité | 3 | 3 | 9 Moyen | Vérifier systématiquement les adresses et horaires sur des sources fiables (Google Maps, sites officiels). Intégrer une carte embarquée pour éviter les erreurs. | Ajouter un bouton “Signaler une erreur” pour que les utilisateurs puissent remonter les problèmes. Corriger dans la semaine. |  | Mensuel | 9 | Moyen
Q-02 | Accessibilité numérique insuffisante (contraste, balises ALT, navigation clavier, taille du texte) | Exclusion de certains utilisateurs, baisse du référencement (SEO) | 3 | 3 | 9 Moyen | Réaliser un mini audit RGAA : vérifier le contraste, la présence des textes alternatifs sur les images, la taille de police, et la navigation clavier. | Mettre en place des correctifs après chaque test utilisateur ou retour d’accessibilité. |  | Trimestriel | 9 | Moyen
Q-03 | Traductions approximatives (pour les destinations européennes) | Confusion, perte de crédibilité | 2 | 2 | 4 Faible | Créer un glossaire interne (vocabulaire cohérent pour les pages multilingues). Relire les textes avant mise en ligne. | Corriger les fautes ou imprécisions grâce aux retours de la communauté ou d’un membre bilingue. |  | Trimestriel | 4 | Faible | Critique | 0
Q-04 | SEO dégradé (contenu dupliqué, IA, ou manque de structure) | Chute du trafic sur le site, mauvaise visibilité Google | 3 | 3 | 9 Moyen | Optimiser les pages avec des balises canonical, un maillage interne cohérent, et appliquer la logique E-E-A-T (Expertise, Expérience, Autorité, Fiabilité). | Nettoyer les contenus dupliqués, mettre en place des redirections et vérifier l’indexation dans la Search Console. |  | Mensuel | 9 | Moyen | Élevé | 0
[12 empty] | Moyen | 3
F. Emailing & Délivrabilité (Newsletter) | [11 empty] | Faible | 1
ID | Risque | Gravité | P | G | Niv. | Prévention | Détection / Réaction | Responsable | Revue
M-01 | SPF / DKIM / DMARC absents | Emails bloqués ou envoyés dans le dossier spam | 3 | 4 | 12 Élevé | Configurer les enregistrements DNS (SPF, DKIM, DMARC) avec test avant envoi. Ces protocoles valident l’identité de l’expéditeur. | Tester régulièrement le score spam (MailTester, GlockApps), corriger les erreurs DNS si blocage. |  | Mensuel | 12 | Élevé
M-02 | Taux de spam et désabonnements élevés | Baisse du score de réputation du domaine, perte d’abonnés | 3 | 3 | 9 Moyen | Envoyer à une fréquence modérée, avec du contenu pertinent et clair. Nettoyer la liste d’abonnés (suppression des adresses inactives). | En cas de chute d’engagement : pause des envois, mise à jour des listes, demande de re-optin (nouvelle confirmation d’abonnement). |  | Mensuel | 9 | Moyen
M-03 | Bounces non gérés (emails retournés non livrés) | Risque de blacklist par les fournisseurs de messagerie | 3 | 3 | 9 Moyen | Activer le bounce handling automatique (distinction entre “hard bounce” = adresse invalide, et “soft bounce” = boîte pleine). | Supprimer les adresses invalides. |  | Mensuel | 9 | Moyen | Critique | 0
M-04 | Sur-personnalisation des emails (segments trop précis) | Sentiment d’intrusion, perte de confiance | 2 | 3 | 6 Moyen | Appliquer le principe de minimisation : ne collecter que les données nécessaires (email, prénom). Personnalisation légère uniquement, favoriser la relation de proximité avec un langage courant. | Réduire les variables utilisées dans les emails et expliquer clairement la logique de personnalisation dans la politique vie privée. |  | Trimestriel | 6 | Moyen | Élevé | 1
[12 empty] | Moyen | 3
[12 empty] | Faible | 0

## GRILLE DE SCORING
GRILLE DE SCORING
Échelle | Probabilité (P) | Gravité / Impact (G)
1 | Très peu probable (≤1 fois/an) | Impact mineur (inconfort UX)
2 | Peu probable | Impact limité (petit incident)
3 | Possible | Impact notable (fonction dégradée, plainte ponctuelle)
4 | Probable | Impact élevé (interruption service, plainte CNIL potentielle)
5 | Très probable / récurrent | Impact critique (data breach, mise en cause juridique, forte perte d’image)
Niveau de risque = P × G → Seuils : 1–4 faible, 5–9 moyen, 10–16 élevé, 17–25 critique.

## Mini-registre RGPD
Mini-registre RGPD – Newsletter & Favoris
Traitement A — Newsletter (emails + prénom pour personnalisation)
Finalité :
Envoi d’emails d’information et de bons plans personnalisés (salutation “Bonjour {Prénom}”).
Base légale :
Consentement — article 6(1)(a) du RGPD, via double opt-in (confirmation par email après inscription).
Données traitées :
Email (obligatoire)
Prénom (facultatif mais recommandé pour la personnalisation)
Aucune donnée sensible collectée.
Provenance :
Formulaires d’inscription intégrés sur le site.
Responsable désigné :
Une personne désignée (référente “communication / envoi newsletter”).
Sous-traitants :
Prestataire emailing européen (ex. Brevo, Mailjet).
Transferts hors UE :
Non — uniquement via prestataire basé dans l’Union européenne.
Durée de conservation :
Jusqu’à désinscription ou inactivité prolongée.
Purge automatique 3 ans après le dernier contact ou immédiate en cas de désinscription.
Mesures de sécurité :
Chiffrement des données au repos et en transit (TLS 1.3)
Journalisation du consentement (date + IP)
Liens de désinscription 1-clic
Authentification d’envoi : SPF / DKIM / DMARC
Accès limité à la personne désignée uniquement
Droits des personnes :
Accès, rectification, suppression, opposition (art. 15 à 22 RGPD)
→ via le lien en pied d’email ou la page “Mes données”.
Analyse d’impact (DPIA) :
Non nécessaire (faible volume, pas de données sensibles, pas de profilage massif).
À réévaluer si la base dépasse 10 000 abonnés.
Note UX :
Si le prénom n’est pas renseigné → message neutre : “Bonjour”.
Traitement B — Comptes & Favoris (sauvegarde des itinéraires et activités)
Finalité :
Permettre aux utilisateurs de créer un compte et d’enregistrer leurs favoris (itinéraires, activités, journées types).
Base légale :
Article 6(1)(b) — exécution du contrat / CGU
Article 6(1)(f) — intérêt légitime du responsable pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement
Données traitées :
Email (identifiant de connexion)
Mot de passe (haché via bcrypt ou argon2)
Liste de favoris (titre, ville, ID, date)
Horodatage des connexions
Paramètres de confidentialité :
Favoris privés par défaut
Partage public uniquement sur opt-in explicite (case à cocher volontaire)
Responsable désigné :
Une personne référente “technique / gestion du site”.
Sous-traitants :
Aucun tiers. Hébergement et traitement des données internes au site (hébergeur UE).
Transferts hors UE :
Non.
Durée de conservation :
Compte actif : données conservées.
Suppression 24 mois après la dernière connexion, avec pré-alerte 30 jours avant suppression.
Sauvegardes limitées à 30–90 jours maximum.
Mesures de sécurité :
Hachage des mots de passe (bcrypt/argon2)
HTTPS (TLS 1.3)
Chiffrement au repos
Contrôle d’accès strict (ACL)
Journal d’accès pseudonymisé
Aucun stockage de localisation GPS ou données sensibles.
Droits des personnes :
Export JSON/CSV, suppression du compte ou des favoris à tout moment.
Délai de réponse : 30 jours maximum.
Analyse d’impact (DPIA) :
Non requise à ce stade.
Réévaluer en cas d’évolution majeure (ex. >100 000 comptes ou intégration de géolocalisation).

## Contrôles clés & Plan d’action
Contrôles clés & Plan d’action 30 jours
Catégorie | Éléments de contrôle
Consentement & données | - CMP cookies conforme (refus par défaut, consentement granulaire).
- Double opt-in newsletter activé + preuve du consentement enregistrée.
- Lien de désinscription 1-clic fonctionnel sur tous les emails.
Emailing & sécurité | - SPF / DKIM / DMARC configurés + test de délivrabilité réussi.
- Aucun transfert hors UE (prestataire emailing européen).
Comptes & Favoris | - Favoris privés par défaut, partage public uniquement sur opt-in explicite.
- URLs non devinables (hash ou ID aléatoire).
Accès & journaux | - Accès limités à une personne désignée (principe RBAC simplifié).
- Journaux d’accès pseudonymisés, sans données personnelles.
Sauvegardes & reprise | - Backups chiffrés.
- Test de restauration effectué avec succès.
Sécurité applicative | - Audit OWASP basique (XSS / CSRF / IDOR / SQLi) effectué + correctifs appliqués.
- Logs d’erreurs vérifiés et anonymisés.
Conformité légale & affichage | - Mentions légales, CGU, Politique de confidentialité, Charte de communauté en ligne et accessibles.
- Politique cookies + CMP publiée.
Contenu & fiabilité | - Disclaimer sécurité sur les fiches sensibles (horaires, météo, transports susceptibles de changer).
- Calendrier éditorial maintenu avec date de dernière mise à jour sur chaque fiche.
Accessibilité & UX | - Vérification du contraste, navigation clavier, balises alt, et lisibilité des textes.
Semaine | Objectifs principaux | Tâches à réaliser
Semaine 1 | Mise en conformité de base | - Choisir les prestataires européens (emailing + cartes).
- Rédiger les pages CGU / Confidentialité / Cookies / Charte.
- Configurer les DNS (SPF, DKIM, DMARC).
Semaine 2 | Sécurisation et gestion des comptes | - Mettre en place le double opt-in + lien de désinscription.
- Installer la CMP cookies.
- Activer les favoris privés par défaut.
- Vérifier les logs sans données personnelles (PII).
Semaine 3 | Vérification technique et tests de sécurité | - Réaliser un audit sécurité OWASP (injections, accès non autorisés).
- Tester la charge du site et la restauration de backups.
- Créer la page “Mes données” pour export/suppression des comptes.
Semaine 4 | Processus et mise en production | - Mettre en place un modèle DSAR (réponse aux demandes RGPD).
- Finaliser le runbook incidents (quoi faire en cas de panne ou fuite).
- Tester la délivrabilité email (seed list).
- Effectuer la check-list finale avant mise en ligne.
Politiques & pages à publier
Page / Politique | Contenu obligatoire
Mentions légales | Nom(s) des créateurs, hébergeur, contact email.
CGU (Conditions générales d’utilisation) | Règles pour les comptes, favoris, partage public, responsabilité limitée, interdictions d’usage.
Politique de confidentialité | Finalités, bases légales, droits utilisateurs, durées de conservation, destinataires, transferts.
Politique cookies | Description des cookies utilisés + lien vers CMP de consentement.
Charte de la communauté | Comportement attendu (respect, avis constructifs, interdiction d’insultes), procédure de signalement.
Page Transparence (si un jour) | Indiquer les partenariats, affiliations ou offres sponsorisées, s’ils existent plus tard.